## Slide 1
Richmond Rising
Collaborative Stakeholder Committee (CSC)
May 1, 2024

## Slide 2
Líder de proyecto para City of Richmond
Líder de proyecto para Grid Alternatives
Líder de proyecto para Groundwork Richmond
Líder de proyecto para Rich City Rides
Líder de proyecto para Public Land
Líder de proyecto para UC Berkeley
Líder de proyecto para Urban Tilth
Pase de Lista

## Slide 3
Cada primer Miércoles de mes 6pm-8pm
Asistencia en persona: Nevin Community Center, 598 Nevin Ave, Richmond, CA 94801
Asistencia virtual: https://ci-richmond-ca-us.zoom.us/meeting/register/tjwrcu2ortgihtrlu`_bx5erd41g-jfk1epva
Asistencia Telefónica: (669) 900-6833, or (669) 444-9171 Webinar ID: 976 6319 9451
Todos los miembros del Comité y los miembros del público deben de cumplir los Acuerdos Comunitarios
Información de la reunión

## Slide 4
Reconocimiento de Territorios Indigenas
Richmond Rising busca fortalecer la economía, mejorar la salud pública y el medio ambiente, particularmente en los vecindarios del Iron Triangle, Santa Fe y Coronado, lo hacemos con la conciencia de que ocupamos territorio no cedido de Huichin y Karkin Ohlone.
Reconocemos que el robo de tierras de los territorios indígenas y el desmantelamiento de la soberanía indígena se hicieron para avanzar en la colonización.
Reconocemos que el capitalismo y la supremacía blanca son ramas de la colonización que han persistido a lo largo de cientos de años de opresión, están vivas hoy y contribuyen a impedir que las personas negras, las personas indígenas y todas las demás personas de color prosperen.
Reconocemos además que la economía política y las instituciones sociales de este país se construyeron a partir del trabajo forzoso de las personas africanas en tierras robadas mediante secuestros violentos y sistemáticos en sus países de origen y esclavitud durante cientos de años.

## Slide 5
Reconocimiento de Territorios Indigenas
Reconocemos además la explotación de las comunidades de personas inmigrantes y refugiadas, ya que regularmente se utilizan formas modernas de mano de obra barata y desechable en tierras robadas.
Por lo tanto, reconocemos que hemos sido impactados y perjudicados por estas historias y experiencias impuestas a nuestros antepasados y comunidades. Elevamos aún más la lucha compartida entre personas negras, indígenas y personas de color.
También reconocemos que los pueblos indígenas continúan viviendo aquí, administrando la tierra y resistiendo el colonialismo.
Concluimos que nuestro reconocimiento de la Tierra es una declaración y un proceso activo y en evolución. Requiere que reconozcamos las injusticias históricas y nos invita a ser participantes activos en nuestra curación colectiva.

## Slide 6
La ciudad de Richmond y seis organizaciones locales (conocidas en conjunto como "Richmond Rising") recibieron $35 millones para brindar beneficios de salud, económicos y ambientales a los vecindarios de Iron Triangle, Santa Fe y Coronado.
Richmond Rising cuenta con el apoyo del Programa de Comunidades Climáticas Transformadoras del Consejo de Crecimiento Estratégico de California.
Richmond Rising

## Slide 7
Proporciona orientación sobre la implementación del proyecto y nos hace responsables de alcanzar nuestros objetivos.
Puede hacer recomendaciones, brindar aportes y ayudar a los líderes de proyecto en la implementación de las actividades del proyecto.
No tiene autoridad para tomar decisiones finales
Los líderes de proyecto deben considerar las recomendaciones del Comité y del público.
No tiene autoridad para tomar decisiones finales
Todos los proyectos deben considerar seriamente las recomendaciones proporcionadas por el Comité y la comunidad pública.
Comité Colaborativo de Partes Interesadas

## Slide 8
Este es el espacio para que el público proporcione comentario públicos sobre temas que no están incluidos en la agenda.
Comentario Público: Puntos que no están en la agenda

## Slide 9
Cada socio compartirá las finanzas actualizadas y los gastos de subvención hasta la fecha para cada proyecto y esto se compartirá con el Comité y el público.
Informes de Estado del Proyecto

## Slide 10
Trabajo completado desde la última reunión:
Contratos/acuerdos ejecutados con socios (6/6): Grid Alternatives, Groundwork Richmond, Trust for Public Land, Rich City Rides, Urban Tilth, UC Berkeley.
  Contratación de personal de TCC (2/2): Publicación, entrevista, contratación y contratación del Coordinador de Proyectos de TCC y del Analista de TCC.
  Acuerdos aprobados por Aprobación del Ayuntamiento: Subvención de Asistencia Técnica para la Implementación del Consejo de Crecimiento Estratégico.
  Reunión del CSC: Programada, coordinada y actualmente facilitando las reuniones del CSC 1 a 3, que incluyen traducción, refrigerios y cuidado de niños.
  Facturas e Informes: Se presentaron facturas bimestrales e informes de progreso 1, 2, 3 y 4. Las facturas 1, 2 y 3 han sido aprobadas por SGC. Primer y segundo cheque de reembolso recibidos.
Gastos totales reportados a la fecha: $135,451.06
Presupuesto restante: $558,224.60
Trabajo planificado en las próximas ~dos semanas:
Reunión del CSC: Circulación de la reunión del CSC #4 minuto.
  Factura e Informes: Comience a integrar Factura 5.
  Informes de apalancamiento: comparta formularios para informar el apalancamiento de la ciudad y sus socios.
  Pagos: Procesamiento y pago de facturas de socios.
Grantee

## Slide 11
Trabajo completado desde la última reunión:
Se preparó una Solicitud de Propuestas (RFP) para el proyecto de Calles Completas del Vecindario.
  Planos presentados a servicios profesionales de diseño civil.
  Se recibió y revisó la propuesta de CSW para apoyar el desarrollo de la subvención.
  El Gerente CIP revisó la Propuesta de Diseño y solicitó cambios a los consultores, CSW-ST2.
  Se aprobó la propuesta de diseño actualizada CSW-ST2 para iniciar trabajos.
Gastos totales reportados a la fecha: $ 6,315.12
Presupuesto restante: $ 5,174,858.03
Trabajo planificado en las próximas ~dos semanas:
Establecer una reunión de inicio del proyecto.
  Programe una reunión de partes interesadas este mes y haga que CSW establezca una comunidad reunión con el Comité Nacional Republicano
Neighborhood Complete Streets

## Slide 12
Trabajo completado desde la última reunión:
Las negociaciones contractuales aún están en curso entre TPL y PlaceWorks, pero se prevé que concluyan pronto.
  Ya han comenzado las reuniones y debates iniciales sobre la estrategia de participación comunitaria para el proyecto.
Gastos totales reportados a la fecha: $ 22,247.44
Presupuestos restante: $ 4,793,906.16
Trabajo planificado en las próximas ~dos semanas:
Finalizar contrato con el arquitecto paisajista.
  Desarrollar un borrador del plan de participación comunitaria.
Richmond Wellness Trail

## Slide 13
Trabajo completado desde la última reunión:
Continuar con la preparación de los documentos de diseño y construcción.
  Prepárese para el evento inaugural de TCC el 20 de abril.
  Informes de progreso y facturación bimestrales completados
Gastos totales reportados a la fecha: $ 63,692.36
Presupuesto restante: $ 2,397,395.63
Trabajo planificado en las próximas ~dos semanas:
Prepárese para la presentación a la Junta de Revisión de Diseño para la aprobación del proyecto.
  Candidatos de publicación/entrevista para el puesto de gerente del programa de becarios juveniles de TCC.
  Contratar un puesto de gerente del programa de becarios juveniles de TCC.
  Divulgación y promoción en el Evento 5 de Mayo de la Ciudad de Richmond.
  Precios recibidos para el sistema de paneles solares, para cumplir con los requisitos Leed del futuro edificio eBLL.
  Crear acuerdo de operación y mantenimiento para e-BLL
eBike Lending Library

## Slide 14
Trabajo completado desde la última reunión:
2 proyectos completos de cliente
  20 clientes de eficiencia energética
  6 eventos de divulgación realizados
  3 eventos de divulgación realizados
  Participó en el evento del Día de la Tierra de TCC
Gastos totales reportados a la fecha: $ 115,490.91
Presupuesto restante: $ 6,851,205.00
Trabajo planificado en las próximas ~dos semanas:
  3 proyectos solares programados
  Capacitación interna del equipo de Resilient Homes programada para el 9 de mayo
Resilient Homes

## Slide 15
Trabajo completado desde la última reunión:
Nuevos aprendices de Conservación de Agua integrados con el equipo de UT, apoyando las instalaciones de Conservación de Agua y los trabajos de restauración de arroyos.
  ¡Primeras mejoras de eficiencia del agua instaladas para propietarios de viviendas de Richmond!
    Hasta el momento, se ha centrado principalmente en el riego por goteo para lechos de hortalizas.
Gastos totales reportado a la fecha: $ 126,049.77
Presupuesto restante: $ 1,554,654.01
lTrabajo planificado en las próximas ~dos semanas:
Con la esperanza de encontrar a nuestro primer residente interesado en la instalación de reciclaje de aguas grises desde la lavandería hasta el jardín en su casa.
  Contratar a un coordinador de extensión de aguas grises, con suerte en algún momento de mayo.
    Desarrollar nuestra experiencia/potencialmente recibir certificación para todo el personal de Water Catchment.
Basins of Relations

## Slide 16
Trabajo completado desde la última reunión:
Continué trabajando en el sondeo de Adopt-a-Tree con nuestra fuerza laboral/equipo de árboles.
  Facturación/informes completados para este período.
  Participó en la celebración inicial de Richmond Rising en el Día de la Tierra; recibió 12 nuevos árboles adoptados.
Gastos totales reportados a la fecha: $ 40,606.11
Presupuesto restante: $ 1,047,406.64
Trabajo planificado en las próximas ~dos semanas:
  Continuar asistiendo a las reuniones del consejo vecinal,
  Contactar a los adoptados, programar visitas al sitio
Bosque del Barrio

## Slide 17
Trabajo completado desde la última reunión:
  Asistió al evento de inauguración de TCC el 20 de abril.
  Redacción de documentos de construcción.
  Se reunió con la ciudad sobre el proceso de adquisiciones
Gastos totales reportados a la fecha: $ 32,577.81
Presupuesto restante: $ 922,466.19
Trabajo planificado en las próximas ~dos semanas:
  Planificar la presentación final del diseño del jardín a la comunidad
  Actualizar el cronograma del proyecto para la solicitud de extensión
  Finalizar los documentos de construcción.
ADA Accessible Garden

## Slide 18
Trabajo completado desde la última reunión:
Asistió al evento de inicio de TCC el 20 de abril y distribuyó árboles frutales.
  Continuación de la recogida de árboles frutales para la zona del proyecto.
  Capacitando al coordinador de espigadoras
Gastos totales reportados a la fecha: $ 48,341.49
Presupuesto: $ 1,119,872.14
Trabajo planificado en las próximas ~dos semanas:
Finalizar el plan de estudios de capacitación después de la revisión de comentarios
  Comience a redactar el formulario de solicitud de formación de verano
  Desarrollar un cronograma y un esquema para el programa de capacitación de 6 semanas.
  Crear material de divulgación para el programa de formación de verano.
Orchard for ALL!

## Slide 19
Trabajo completado desde la última reunión:
Asistió al evento de inicio de TCC el 20 de abril y distribuyó árboles frutales.
  Continuación de la recogida de árboles frutales para la zona del proyecto.
  Capacitando al coordinador de espigadora
Gastos totales reportados a la fecha: $ 155,324.77
Presupuesto restante: $ 3,083,547.23
Trabajo planificado en las próximas ~dos semanas:
  Finalizar el plan de estudios de capacitación después de la revisión de comentarios
  Comience a redactar el formulario de solicitud de formación de verano
  Desarrollar un cronograma y un esquema para el programa de capacitación de 6 semanas.
  Crear material de divulgación para el programa de formación de verano.
Veggie Rx

## Slide 20
Trabajo completado desde la última reunión:
Trabajo continuo con organizaciones comunitarias
  Lanzamiento del sistema eBike / Ceremonia de corte de listón
  Personal contratado capacitado
  En el proceso de contratación de un Community Manager para trabajar con las partes interesadas y la comunidad
  Se completó un plan de participación y extensión comunitaria para su implementación.
Gastos totales reportado a la fecha: $ 0
Presupuesto restante: $ 998,979.21
Trabajo planificado en las próximas ~dos semanas:
  Coloque bicicletas adicionales por toda la ciudad en lugares identificados.
E-Bike Share

## Slide 21
Trabajo completado desde la última reunión:
Presentación a Juntas Vecinales Triángulo de Hierro y Santa Fe
  Evento del Día de la Tierra y inicio del levantamiento de Richmond
  Sitio web terminado: www.richmondrisingca.org
  Cuentas de redes sociales lanzadas:
Gastos totales reportados a la fecha: $ 55,006.41
Presupuesto restante: $ 2,511,026.32
Trabajo planificado en las próximas ~dos semanas:
  Divulgación Redes sociales
Community Engagement Plan

## Slide 22
Trabajo completado desde la última reunión:
Base de datos actualizada del punto azul
  Geocercas para el área TCC
  Envío de mensajes para probar el software de comunicación dentro del área del proyecto
  28 de abril: colocación para la Semana de las Pequeñas Empresas, Civic Center Plaza
  El borrador revisado del kit de herramientas y la lista de verificación de ADU se envió al estado para su revisión.
TGastos totales reportados a la fecha: $ 82,062.44
Presupuesto restante: $ 599,573.18
Trabajo planificado en las próximas ~dos semanas:
  Imposición de impuestos para la mejora del negocio inmobiliario en el centro de Richmond
  Distrito (DRPBID)
  Actualización trimestral de la base de datos bludot con Información Empresarial
Displacement Avoidance Plan
Notes: The levying of taxes for DRPBID is applicable to many parcels in the downtown area. The money goes to improving the Downtown area and is also the budget for Richmond Main Street Initiative.

## Slide 23
Trabajo completado desde la última reunión:
GRID Alternatives ha contratado un Solar Trainer para liderar su programa de formació
  La ciudad de Richmond publicó una RFP para que un consultor desarrolle una estrategia y un plan de implementación de desarrollo de la fuerza laboral local (las respuestas deben entregarse el 15 de mayo)
Gastos totales reportados a la fecha: $ 6,560.66
Presupuesto restante: $ 1,427,247.08
Trabajo planificado en las próximas ~dos semanas:
  GRID Alternatives incorporará su nuevo Solar Trainer (fecha de inicio 5/6)
  La ciudad de Richmond comenzará la evaluación de las respuestas a la RFP después del 15 de mayo.
Workforce Development and Economic Opportunity Plan (WDEOP)

## Slide 24
Trabajo completado desde la última reunión:
Reuniones con socios del proyecto para analizar indicadores y cronogramas de informes
  Indicadores de proyecto actualizados
  Seguimiento de datos de CARB actualizado
  Retroalimentación de informes implementada
Gastos totales reportados a la fecha: $ 0
Presupuesto restante: $ 1,070,000
Trabajo planificado en las próximas dos semanas:
  Completar reuniones con socios del proyecto
  Trazar cronogramas de informes en todos los proyectos
  Comenzar a redactar un plan para el proceso de informes
Indicator Tracking Plan

## Slide 25
Informar sobre cualquier pregunta o comentario de la comunidad recibido, incluidas las respuestas.
Informe sobre los comentarios y preguntas del público

## Slide 26
Reglamento del comité
Proceso de nominación para puestos comunitarios
Reflexión pública sobre el lanzamiento
Revisión del mapa del área del proyecto
Mejores prácticas para la difusión
Informe del plan de seguimiento de indicadores
Temas de discusion del comité

## Slide 27
Revisar y considerar la aprobación del borrador de los estatutos
Estatutos del comité

## Slide 28
Proceso de nominación para puestos comunitarios
Revisión del formulario de nominación
Revisión del plan de reclutamiento
Proceso de nominación para puestos comunitarios

## Slide 29
Revisión y reflexión sobre el Día de la Tierra Richmond Rising Public Kickoff
Reflexión sobre el lanzamiento público

## Slide 30
https://experience.arcgis.com/experience/28d54775eb8b4eceae038f123d9897c0/
Revisar el mapa del área del proyecto
Notes: New image for splash window (Waiting for an image to be sent to me)
Add images to pop-ups for project locations
Add school parcels to parcel layer
Correct location of e-bike charging station.
Remove use code from address pop-ups

## Slide 31
Discusión general sobre las prácticas de divulgación de cada organización
Actualización sobre los jóvenes becarios y los promotores de salud climática como apoyo a la divulgación
Discusión a nivel de proyecto sobre las mejores prácticas para la divulgación

## Slide 32
UC Berkeley está trabajando con organizaciones individuales para la evaluación y la presentación de informes sobre el plan de seguimiento de indicadores
Informes sobre el plan de seguimiento de indicadores

## Slide 33
Solicitudes de agenda para la próxima reunión

## Slide 34
Se alienta a los miembros del CSC, al público y a otros socios u organizaciones a compartir información o anuncios relacionados con próximos eventos, proyectos o programas en el Área del Proyecto.
Anuncios Generales

## Slide 35
Reunión Clausurada
Gracias!
Preguntas? Comentarios?
Por favor contáctenos tcc@ci.richmond.ca.us