## Slide 1
Richmond Rising
Comité colaborativo de partes interesadas (CSC)
September 4, 2024

## Slide 2
Líder de proyecto para City of Richmond
Líder de proyecto para Grid Alternatives
Líder de proyecto para Groundwork Richmond
Líder de proyecto para Rich City Rides
Líder de proyecto para Public Land
Líder de proyecto para UC Berkeley
Líder de proyecto para Urban Tilth
Pase de Lista

## Slide 3
Cada primer Miércoles de mes 6pm-8pm
Asistencia en persona: Nevin Community Center, 598 Nevin Ave, Richmond, CA 94801
Asistencia virtual: https://ci-richmond-ca-us.zoom.us/webinar/register/wn_gx8xwknptcutbnefzdbv1w
Asistencia Telefónica: (669) 900-6833, or (669) 444-9171 Webinar ID: 976 6319 9451
Todos los miembros del Comité y los miembros del público deben de cumplir los Acuerdos Comunitarios
Información de Reuniones

## Slide 4
Richmond Rising busca fortalecer la economía, mejorar la salud pública y el medio ambiente, particularmente en los vecindarios del Iron Triangle, Santa Fe y Coronado, lo hacemos con la conciencia de que ocupamos territorio no cedido de Huichin y Karkin Ohlone.
Reconocemos que el robo de tierras de los territorios indígenas y el desmantelamiento de la soberanía indígena se hicieron para avanzar en la colonización.
Reconocemos que el capitalismo y la supremacía blanca son ramas de la colonización que han persistido a lo largo de cientos de años de opresión, están vivas hoy y contribuyen a impedir que las personas negras, las personas indígenas y todas las demás personas de color prosperen.
Reconocemos además que la economía política y las instituciones sociales de este país se construyeron a partir del trabajo forzoso de las personas africanas en tierras robadas mediante secuestros violentos y sistemáticos en sus países de origen y esclavitud durante cientos de años.
Reconocimientos de Territorios Indigenas

## Slide 5
Reconocemos además la explotación de las comunidades de personas inmigrantes y refugiadas, ya que regularmente se utilizan formas modernas de mano de obra barata y desechable en tierras robadas.
Por lo tanto, reconocemos que hemos sido impactados y perjudicados por estas historias y experiencias impuestas a nuestros antepasados y comunidades. Elevamos aún más la lucha compartida entre personas negras, indígenas y personas de color.
También reconocemos que los pueblos indígenas continúan viviendo aquí, administrando la tierra y resistiendo el colonialismo.
Concluimos que nuestro reconocimiento de la Tierra es una declaración y un proceso activo y en evolución. Requiere que reconozcamos las injusticias históricas y nos invita a ser participantes activos en nuestra curación colectiva
Reconocimientos de Territorios Indigenas

## Slide 6
La ciudad de Richmond y seis organizaciones locales (conocidad en conuunto como “Richmond Rising” recibieron $35 millones para brindar beneficios de salud, econó y ambientales a los vecindarios de Iron Triangle, Santa Fe y Coronado.
Richmond Rising cuenta con el apoyo del Programa de Comunidades Climaticás Transformadoras del Consejo de Crecimiento Estratégico de California.
Richmond Rising

## Slide 7
Proporciona orientación sobre la implementación del Proyecto y nos hace responsables de alcanzar nuestros objetivos.
Puede hace recomendaciones, brindar aportes y ayudar a los líderes de Proyecto en la implementación de las actividades del Proyecto.
No tiene autoridad para tomar decisiones finales.
Todos los proyectos deben considerar seriamente las recomendaciones proporcionadas por el Comité y la comunidad pública.
Comité Colaborativo de Partes Interesadas

## Slide 8
Este es el espacio para que el público proporcione comentarios públicos sobre temas que no están incluidos en la agenda.
Comentario Público: Puntos que no están en la agenda

## Slide 9
Los miembros revisarán y aprobarán las actas de reuniones anteriores.
Revisar y probar actas de reuniones anteriores

## Slide 10
Cada socio(a) compartirá las finanzas actualizadas y los gastos de subvención hasta la fecha para cada proyecto y esto se compartirá con el Comité y el público.
Informes de Estado del Proyecto

## Slide 11
Trabajo realizado desde la última reunión:
  Reunión de CSC: Programada, coordinada y actualmente facilitando la reunión de CSC #10, incluyendo traducción, refrigerios y cuidado de niños.
  Facturas e Informes: Factura presentada al estado de California (SGC) y Reporte de Avance #6, para los meses de Junio y Julio.
Gastos totales informados hasta la fecha: $191,643.09
Presupuesto restante: $502,032.57
Trabajo planificado para las próximas dos semanas:
Recibir y distribuir cheque de reembolso por la Factura # 5
Realizar los cambios requeridos por SGC en la factura y el informe de progreso # 6
Grantee

## Slide 12
Trabajo completado desde la última reunión:
  Comenzó la coordinación para la solicitud para el Programa Piloto de Reconexión de Comunidades (RCP) del Departamento de Transporte de EE. UU., incluida la presentación de una solicitud de carta de apoyo de Caltrans.
  Consultores de redacción de subvenciones incorporados para la solicitud de RCP.
  Reuniones de coordinación quincenales entre el equipo consultor (CSW) y el personal de la ciudad.
  Se realizo un recorrido con Richmond Wellness trail Project para hablar sobre la colaboración de ambos proyectos.
Gastos totales reportados a la fecha: $ 8,121.28
Presupuesto restante: $5,173,051.87
Trabajo planificado en las próximas ~dos semanas:
  Reunirse con el Departamento de Transporte para obtener apoyo sobre la solicitud RCP.
  Finalizar la solicitud de RCP que vence el 30 de septiembre.
Neighborhood Complete Streets

## Slide 13
Trabajo completado desde la última reunión:
  Investigando fuentes de financiamiento adicionales en asociación con COR/Neighborhood Complete Streets
  Trabajo de diseño continuo y planificación de la participación comunitaria
Investigando fuentes adicionales de financiamiento en colaboración con COR/Neighborhood Complete Streets.
  Continuación del trabajo de diseño y planificación de participación comunitaria.
  Trabajo de levantamiento topográfico realizado por el equipo de subconsultores para preparar mapas base del proyecto.
  Análisis de los mapas base, análisis de diseño del sitio (oportunidades, limitaciones, etc.).
  Realización de reuniones de coordinación entre el equipo de consultores (PlaceWorks + subconsultores), el equipo de gestión del proyecto (Trust for Public Land), el personal de la ciudad y los interesados en el proyecto.
  Organización de una caminata por el sitio del proyecto para discutir relaciones colaborativas, orden de operaciones, oportunidades y limitaciones de diseño, etc.
  Planificación y coordinación del proyecto.
  Planificación y coordinación de la participación comunitaria.
Gastos totales reportados a la fecha: $ 31,127.12
Presupuesto restante: $4,785,026.48
Trabajo planificado en las próximas ~dos semanas:
  Trabajo de diseño continuo y planificación de la participación comunitaria
Richmond Wellness Trail

## Slide 14
Trabajo realizado desde la última reunión:
  Se presentó a la Junta de Revisión de Diseño y se obtuvo su aprobación.
  Borrador de la carta de compromiso de Rich City Rides.
Total de gastos reportados hasta la fecha: $ 99,128.48
Presupuesto restante: $ 2,361,923.51
Trabajo planificado en las próximas ~dos semanas:
  Divulgación en Urban Tilth Roller Disco el 28/09.
eBike Lending Library

## Slide 15
Trabajo completado desde la última reunión:
  12 proyectos completados
  Informe anual completado
  En la oficina, taller de PM Solar en la oficina de GRID BA
Gastos totales reportados a la fecha: $ 356, 816.91
Presupuesto restante: $ 6,609, 879.00
Trabajo planificado en las próximas ~dos semanas:
Taller solar en Atchinson Village el 28 de septiembre.
  Equipo de Hogares Resilientes Internos, Revisión de Fin de Año de TCC.
Resilient Homes

## Slide 16
Trabajo completado desde la última reunión:
  Se completaron 4 instalaciones más de sistemas de riego por goteo para propietarios de viviendas de Richmond, con un ahorro anual combinado de agua de más de 30 000 galones al año.
  En total, hemos completado 14 instalaciones de sistemas de conservación de agua desde marzo.
  Divulgación en eventos comunitarios, sondeo puerta a puerta para desarrollar un canal de miembros de la comunidad interesados.
Gastos totales reportados a la fecha: $146,325.22
Presupuesto restante: $1,534,378.56
Trabajo planificado en las próximas ~dos semanas:
  Se han programado 2 instalaciones de goteo más, ¡y también está en nuestro calendario otra instalación de aguas grises desde la lavandería hasta el jardín! Esperamos instalar estas tecnologías de ahorro de agua para los propietarios de viviendas de Richmond.
Basins of Relations

## Slide 17
Trabajo completado desde la última reunión:
  Plantamos 18 árboles nuevos en los barrios designados, 77 árboles plantados en total desde mayo de 2024
  Continúan coordinando para el Día del Árbol, confirman South Side Park en el barrio Santa Fe
Gastos totales reportados a la fecha: $ 80,072.72
Presupuesto restante: $1,007,940
Trabajo planificado en las próximas ~dos semanas:
  Solicite más árboles para plantación residencial
  Contratar nuevo asistente administrativo
  Divulgación para el Día del Árbol
Bosque del Barrio

## Slide 18
Trabajo completado desde la última reunión:
  Documentos de construcción finalizados
  Reunión de la DRB
  Trabajó en la solicitud de extensión del proyecto.
  Plan de operación y mantenimiento redactado
  Carta de compromiso para el mantenimiento y la programación continuos más allá de la subvención
Gastos totales reportados a la fecha: $ 38,072.75
Presupuesto restante: $ 916,246.00
Trabajo planificado en las próximas ~dos semanas:
  Permisos seguros para el proyecto
  Continuar con las reuniones de coordinación del proyecto
ADA Accessible Garden

## Slide 19
Trabajo completado desde la última reunión:
  Programa de formación de 6 semanas completado con 4 aprendices graduados
  Redacción del próximo boletín "Amantes de los árboles frutales" del tercer trimestre
Gastos totales reportados a la fecha: $67,051.87
Presupuesto restante: $1,101,161.76
Trabajo planificado en las próximas ~dos semanas:
  Divulgación puerta a puerta con tableta para fomentar las inscripciones
  Distribución gratuita continua de árboles frutales en Unity Park y Lucas Park
  En colaboración con nuestros puestos agrícolas gratuitos
  Revisiones y edición final del boletín "Fruit Tree Lovers"
Orchard for ALL!

## Slide 20
Trabajo completado desde la última reunión:
  Entregables de preparación presentados para la Tarea 4: Programa de dieta respetuosa con el clima (CFD)
  Facilitó la primera demostración de cocina de CFD, sorteo de bolsas de productos agrícolas y taller en LifeLong William Jenkins Health Center.
  Informe del fondo de apalancamiento presentado, informes resumidos anuales y factura e informe de progreso n.° 6
  Fechas solidificadas para Promotores de Salud Climática 2da cohorte (español) 12 de octubre - 16 de noviembre de 2024
Gastos totales reportados a la fecha: $259,588.96
Presupuesto restante: $2,979,283.04
Trabajo planificado en las próximas ~dos semanas:
  Programe y planifique el próximo taller de CFD
  Aumentar la inscripción de CalAIM VeggieRx en 5 pacientes por semana
Veggie Rx

## Slide 21
Trabajo realizado desde la última reunión:
  Instalación de 3 nuevas estaciones de bicicletas en el Área del Proyecto.
  Distribución de vales de viaje para aumentar la conciencia y el conocimiento de la comunidad.
Gastos totales informados hasta la fecha: $361,544.30
Presupuesto restante: $637,434.91
Trabajo planificado para las próximas dos semanas:
  Continuar con la divulgación y distribución de vales de viaje.
E-Bike Share

## Slide 22
Trabajo completado desde la última reunión:
  Borrador del Boletín de Richmond Rising, para informar a los residentes sobre los proyectos, actualizaciones y aspectos destacados.
  Los borradores de los documentos de incorporación para el Programa Juvenil incluyen, entre otros, la descripción del trabajo del compañero joven, el acuerdo de participación, las exenciones, la carta de oferta y el contrato.
Gastos totales reportados a la fecha: $ 92,735.62
Presupuesto restante: $2,473,297.11
Trabajo planificado en las próximas ~dos semanas:
  La gerente del proyecto Becarios Juveniles de TCC continuará conectándose con el equipo legal de Rich City Rides/Urban Tilth para obtener comentarios sobre la legalidad de los documentos que se completaron para la incorporación del programa Youth Fellow.
  Una vez que se complete la retroalimentación, se enviará a la Coordinadora del Proyecto TCC para su revisión y retroalimentación para poder finalizar los documentos.
  La Gerente de Proyecto de Becarios Juveniles de TCC continuará trabajando en
  módulos y material de capacitación para el Programa de Becarios Juveniles.
Community Engagement Plan

## Slide 23
Trabajo completado desde la última reunión:
Fideicomiso de Tierras Comunitarias:
  Apoyó el reclutamiento del Comité de Revisión de la Política de Tierras Públicas, compuesto por voluntarios residentes de la Ciudad.
  Desarrolló un plan de estudios de capacitación para el Comité de Revisión de la Política de Tierras Públicas.
  Desarrolló un marco de monitoreo y evaluación para la implementación de la política.
Kit de herramientas ADU:
  Presentó dibujos arquitectónicos revisados a la Junta de Revisión de Diseño (DRB) para comentarios.
  Se incorporaron los comentarios de DRB en los estilos de diseño arquitectónico, incluida la orientación de diseño sobre tres estilos arquitectónicos adicionales.
  Coordinado con el ingeniero estructural para la presentación del 50% del permiso establecido para la revisión de la ciudad.
Campaña de compra local:
  Desarrollo de planes estratégicos y preparé RFP/Q para el consultor de eventos y marketing de la campaña Buy Local.
  Negociaciones con Bludot para establecer nuevas tarifas para el próximo año, asegurando términos favorables para la colaboración continua.
  Registro de Bludot como proveedor con la Ciudad e inició la redacción de un acuerdo para el desembolso y la tenencia
Gastos totales reportados a la fecha: $104,562.44
Presupuesto restante: $577,073.18
Displacement Avoidance Plan
Notes: The levying of taxes for DRPBID is applicable to many parcels in the downtown area. The money goes to improving the Downtown area and is also the budget for Richmond Main Street Initiative.

## Slide 24
Trabajo completado desde la última reunión:
  Comenzó la ejecución del contrato de Glen Price Group, consultores para la investigación y el desarrollo de la estrategia de desarrollo de la fuerza laboral basada en el lugar
  Reuniones con el equipo de Glen Price Group para revisar los entregables y establecer reuniones quincenales con el equipo del concesionario.
  Entrevistas completadas con personas identificadas en la presentación de desarrollo de la fuerza laboral realizada en la reunión de CSC de julio.
  Reclutamiento para YouthBUILD.
  Se crearon 5 espacios en el programa RichmondBUILD para los residentes del área del proyecto.
Gastos totales reportados a la fecha: $ 11,370.21
Presupuesto restante: $1,422,437.53
Trabajo planificado en las próximas ~dos semanas:
  GRID Alternatives finaliza la construcción de los laboratorios de formación solar
Workforce Development and Economic Opportunity Plan (WDEOP)

## Slide 25
Trabajo completado desde la última reunión:
  Informe completo del plan de evaluación y seguimiento de indicadores
  Borradores actualizados de estudios de casos: Veggie Rx y Universal Garden
  Desarrollar una nueva herramienta de seguimiento de datos para todos los socios
Gastos totales reportados a la fecha: $ 0
Presupuesto restante: $1,070,000
Trabajo planificado en las próximas ~dos semanas:
  Crear plantilla para el Informe de Evaluación anual
  Actualizar y finalizar la herramienta de recopilación de datos
  Ingrese datos de referencia para herramientas CARB
Indicator Tracking Plan

## Slide 26
Informar sobre cualquier pregunta o
comentario de la comunidad recibido,
incluidas las respuestas.
Informe sobre comentarios y preguntas del público

## Slide 27
Descripción general de la próxima presentación del Ayuntamiento de Richmond
Programa de Promotores(as) de Salud Climática
Celebración del Día del Árbol – 19 de octubre
Temas de negocios del comité para discusión

## Slide 28
Coordinación de comentarios
Confirmar asistencia de socios
Programará la ejecución de la presentación
Presentación del Ayuntamiento

## Slide 29
Descripción general del programa
Próxima cohorte de habla hispana
Promotores(as) de Salud Climática

## Slide 30
Sábado 19 de octubre
Celebración del Día del árbol

## Slide 31
Solicitudes de agenda para la próxima reunión

## Slide 32
Se anima a los miembros del CSC, miembros del público y otros socios u organizaciones a compartir información o anuncios relacionados con próximos eventos, proyectos o programas en el área del Proyecto.
Anuncios Generales

## Slide 33
Reunion Clausurada
¡Gracias!
Preguntas? Comentarios?
Contáctenos al: tcc@ci.richmond.ca.us