## Slide 1
Richmond Rising
Comité colaborativo de partes interesadas (CSC)
4 de diciembre de 2024

## Slide 2
Líder de proyecto para City of Richmond
Líder de proyecto para Grid Alternatives
Líder de proyecto para Groundwork Richmond
Líder de proyecto para Rich City Rides
Líder de proyecto para Public Land
Líder de proyecto para UC Berkeley
Líder de proyecto para Urban Tilth
Miembro de la comunidad: Tomasa Espinoza
Miembro de la comunidad: Juana Hernandez
Miembro de la comunidad: Montserrat Gonzalez
Miembro de la comunidad: Judith Rocha
Miembro de la comunidad: Curtis Rice
Pase de Lista

## Slide 3
Cada primer Miércoles del mes 6pm-8pm
Asistencia en persona: Nevin Community Center, 598 Nevin Ave, Richmond, CA 94801
Asistencia virtual: https://ci-richmond-ca-us.zoom.us/webinar/register/wn_gx8xwknptcutbnefzdbv1w
Asistencia Telefónica: (669) 900-6833, or (669) 444-9171 Webinar ID: 976 6319 9451
Todos los miembros del Comité y las personas del público deben de
cumplir los Acuerdos Comunitarios
Información de Reuniones

## Slide 4
Richmond Rising busca fortalecer la economía, mejorar la salud pública y el medio ambiente, particularmente en los vecindarios del Iron Triangle, Santa Fe y Coronado, lo hacemos con la conciencia de que ocupamos territorio no cedido de Huichin y Karkin Ohlone.
Reconocemos que el robo de tierras de los territorios indígenas y el desmantelamiento de la soberanía indígena se hicieron para avanzar en la colonización.
Reconocemos que el capitalismo y la supremacía blanca son ramas de la colonización que han persistido a lo largo de cientos de años de opresión, están vivas hoy y contribuyen a impedir que las personas negras, las personas indígenas y todas las demás personas de color prosperen.
Reconocemos además que la economía política y las instituciones sociales de este país se construyeron a partir del trabajo forzoso de las personas africanas en tierras robadas mediante secuestros violentos y sistemáticos en sus países de origen y esclavitud durante cientos de años.
Reconocimientos de Territorios Indigenas

## Slide 5
Reconocemos además la explotación de las comunidades de personas inmigrantes y refugiadas, ya que regularmente se utilizan formas modernas de mano de obra barata y desechable en tierras robadas.
Por lo tanto, reconocemos que hemos sido impactados y perjudicados por estas historias y experiencias impuestas a nuestros antepasados y comunidades. Elevamos aún más la lucha compartida entre personas negras, indígenas y personas de color.
También reconocemos que los pueblos indígenas continúan viviendo aquí, administrando la tierra y resistiendo el colonialismo.
Concluimos que nuestro reconocimiento de la Tierra es una declaración y un proceso activo y en evolución. Requiere que reconozcamos las injusticias históricas y nos invita a ser participantes activos en nuestra curación colectiva
Reconocimientos de Territorios Indigenas

## Slide 6
La ciudad de Richmond y seis organizaciones locales (conocidad en conjunto como “Richmond Rising” recibieron $35 millones para brindar beneficios de salud, econó y ambientales a los vecindarios de Iron Triangle, Santa Fe y Coronado.
Richmond Rising cuenta con el apoyo del Programa de Comunidades Climaticás Transformadoras del Consejo de Crecimiento Estratégico de California.
Richmond Rising

## Slide 7
Proporciona orientación sobre la implementación del Proyecto y nos hace responsables de alcanzar nuestros objetivos.
Puede hace recomendaciones, brindar aportes y ayudar a
los líderes de Proyecto en la implementación de las
actividades del Proyecto.
No tiene autoridad para tomar decisiones finales.
Todos los proyectos deben considerar seriamente las recomendaciones proporcionadas por el Comité y la comunidad pública.
Comité Colaborativo de Partes Interesadas

## Slide 8
Este es el espacio para que el público proporcione comentarios públicos sobre temas que no están incluidos en la agenda.
Comentario Público: Puntos que no están en la agenda

## Slide 9
Los miembros revisarán y aprobarán las actas de reuniones anteriores.
Revisar y probar actas de reuniones anteriores

## Slide 10
Cada socio(a) compartirá las finanzas actualizadas y los gastos de subvención hasta la fecha para cada proyecto y esto se compartirá con el Comité y el público.
Informes de Estado del Proyecto

## Slide 11
Trabajo realizado desde la última reunión:
Reunión del CSC: programar, coordinar y facilitar la reunión n.° 10 del CSC, que incluye traducción, refrigerios y cuidado de niños y niñas.
  Facturas e informes: Factura n.° 7 para los meses de agosto y septiembre de 2024, en proceso de responder a los comentarios del SGC.
  El calendario de la factura n.° 8 se envió a los socios la semana pasada.
  Informe de progreso anual del año 1. Completado y enviado al SGC. A la espera de comentarios.
  Envié una solicitud de enmiendas y modificaciones para el acuerdo de asistencia técnica.
  Me reuní regularmente con todos los socios del proyecto y los gerentes de subvenciones del SGC y el DOC.
  Coordiné una visita con el personal del SGC y los socios a las ubicaciones del proyecto Richmond Rising el 14 de noviembre.
  Asistí a la 2.ª graduación de promotores de salud climática.
  Presenté el informe anual al Ayuntamiento el 19 de noviembre en colaboración con los socios.
  Asistí a una reunión con NCS, Pogo Park, CSW y residentes el 3 de diciembre.
Gastos totales informados hasta la fecha: $191,643.09
Presupuesto restante: $502,032.57
Trabajo planificado para las próximas dos semanas:
Obtener la aprobación del SGC para el Informe de progreso y la factura n.° 7.
  Obtener revisiones del SGC para el Informe anual.
Grantee

## Slide 12
Trabajo completado desde la última reunión:
  Se llevaron a cabo reuniones de coordinación quincenales entre el equipo de consultores (CSW) y el personal de la ciudad.
  Se organizó un cabildo abierto sobre Neighborhood Complete Streets en el Centro Comunitario Nevin el 16 de noviembre, de 12:00 a 14:00 horas.
  Se reunió con los residentes, Pogo Park, CSW y el personal de la ciudad para revisar todos los comentarios recibidos sobre el proyecto Neighborhood Complete Streets.
Gastos totales reportados a la fecha: $ 8,121.28
Presupuesto restante: $5,173,051.87
Trabajo planificado en las próximas ~dos semanas:
Continuar trabajando en el diseño del proyecto.
  Coordinar una reunión con los residentes, Pogo Park, CSW y el personal de la ciudad para revisar los planes actualizados.
  Solicitud de indicadores de ITO actualizados.
Neighborhood Complete Streets

## Slide 13
Trabajo completado desde la última reunión:
  Revisión del TPL de la estimación del costo de diseño de nivel 30% de la construcción
  Revisión del equipo de diseño/TPL/Ciudad de los comentarios de la comunidad sobre el recorrido por el sitio
  Asistencia/participación en la visita del Consejo de Crecimiento Estratégico a los proyectos de TCC
  Asistencia/presentación en la reunión del Consejo Municipal de Richmond
  Asistencia a las presentaciones del proyecto de Climate Health Promoters
Gastos totales reportados a la fecha: $ 31,127.12
Presupuesto restante: $4,785,026.48
Trabajo planificado en las próximas ~dos semanas:
Continuación del trabajo de diseño y planificación de la participación
  Trabajo de coordinación de permisos
Richmond Wellness Trail

## Slide 14
Trabajo realizado desde la última reunión:
  Presentamos nuestro proyecto a TCC y a otros socios de TCC
  Presentamos en la reunión del Ayuntamiento: Informe anual de Richmond Rising
  Pagamos las tarifas de planificación.
Gastos totales informados hasta la fecha: $ 116,775.68
Presupuesto restante: $ 2,344,276.31
Trabajo planificado en las próximas dos semanas:
  Asistencia en la coordinación con el 18.º evento anual del Día de MLK el lunes 20 de enero de 2025
eBike Lending Library

## Slide 15
Trabajo completado desde la última reunión:
  17 proyectos completados/ 54 en total en proceso
  No hay nuevos informes desde la última reunión
Gastos totales informados hasta la fecha: $ 334,046.56
Presupuesto restante: $ 6,632,649.35
Trabajo planificado en las próximas dos semanas:
  n/a
Resilient Homes

## Slide 16
Trabajo completado desde la última reunión:
  Desarrollo e implementación de módulos de capacitación para sistemas de captación de agua en previsión de instalaciones en 2025.
6 sitios preparados para la instalación, 1 sistema de riego por goteo completado (próxima instalación programada para el 4 de diciembre)
Gastos totales reportados a la fecha: $ 174,570.02
Presupuesto restante: $1,506,133.76
Trabajo planificado en las próximas ~dos semanas:
Capacitaciones sobre captación de agua para desarrollar las habilidades del personal.
  Continuación de la instalación de sistemas gratuitos de riego por goteo y de lavandería a paisaje para propietarios de viviendas de Richmond.
Basins of Relations

## Slide 17
Trabajo completado desde la última reunión:
  Se participó en el recorrido de SGC en noviembre.
  Se continuó la campaña para la plantación de árboles del proyecto.
  Se continuó la coordinación para el Día de Servicio de MLK en enero.
  Total de árboles plantados: 86 árboles TCC, 82 árboles CalFire (equivalentes).
Gastos totales reportados a la fecha: $ 102,596.45
Presupuesto restante: $ 985,416.30
Trabajo planificado en las próximas ~dos semanas:
Período completo de facturación e informes (octubre/noviembre).
  Publicación del área del proyecto para la adopción de árboles.
  Contratar a un nuevo miembro del equipo en enero de 2025
Bosque del Barrio

## Slide 18
Trabajo completado desde la última reunión:
  Solicitud de permiso presentada a la ciudad de Richmond
  Recorrido por los proyectos de TCC con SGC, incluido el jardín ADA
Gastos totales reportados a la fecha: $ 46,611.62
Presupuesto restante: $ 908,432.38
Trabajo planificado en las próximas ~dos semanas:
  Pago del permiso, si se aprueba
  Estimaciones de costos de construcción
  Cronograma de construcción basado en estimaciones de costos
ADA Accessible Garden

## Slide 19
Trabajo completado desde la última reunión:
  Se completó el borrador del cuarto boletín de Fruit Tree Lovers
Se comenzó a implementar nuestros formularios de admisión para los destinatarios del cuidado de los árboles. Esto le permitió al equipo inspeccionar mejor los árboles
Gastos totales reportados a la fecha: : $ 84,984.14
Presupuesto restante: $ 1,083,229.49
Trabajo planificado en las próximas ~dos semanas:
  Comenzar a prepararse para la Entrega anual de árboles frutales en la primavera de 2025
  Actualizar la lista de árboles para ordenar
  Prepararse para el Programa de aprendices de invierno comprando herramientas y asegurándose
  de que los formularios y documentos estén actualizados.
Orchard for ALL!

## Slide 20
Trabajo completado desde la última reunión:
  Graduación de la segunda cohorte de promotores de salud climática: 16 de noviembre
  Finalización de otra sesión de 6 semanas de clases de HEAT con LifeLong Medical: 27 de noviembre
  Cubrimos los lugares restantes para nuestra entrega de productos agrícolas con residentes del área del proyecto
Gastos totales reportados a la fecha: $ 397,306.52
Presupuesto restante:$ 2,841,565.48
Trabajo planificado en las próximas ~dos semanas:
  Planificar y ejecutar una sesión de fotos de Veggie Rx para la segunda fase de nuestro sitio web Veggie Rx
  Continuar planificando y programando talleres/eventos de dieta amigable con el clima para 2025
Veggie Rx

## Slide 21
Trabajo realizado desde la última reunión:
TODAY se presentó al Comité de Transporte de ECIA y se recomendó que recibiera fondos para continuar con el funcionamiento del sistema de bicicletas compartidas durante los próximos 6 a 8 meses.
Gastos totales informados hasta la fecha: $ 456669.79
Presupuesto restante: $ 542309.42
Trabajo planificado para las próximas dos semanas:
  Reunión mensual con el personal de la ciudad y el personal de TODAY para coordinar el trabajo.
E-Bike Share

## Slide 22
Trabajo completado desde la última reunión:
Gerente del proyecto de jóvenes becarios: ha enviado los documentos de incorporación finalizados a los coordinadores del TCC para que los revisen en el tiempo legal de la ciudad de Richmond.
  Gerente del proyecto de jóvenes becarios: creó 3 versiones diferentes del folleto de divulgación del programa de jóvenes becarios y las envió al coordinador del TCC para su aprobación y comentarios sobre el diseño.
  La ciudad ha enviado una solicitud de opinión legal para completar la revisión.
Gastos totales reportados a la fecha: $ 116,600.14
Presupuesto restante: $ 2,449,432.59
Trabajo planificado en las próximas ~dos semanas:
Gerente del proyecto de jóvenes becarios: continuar revisando los comentarios y editando los módulos y el material de capacitación para la revisión final.
  Gerente del proyecto de jóvenes becarios: continuará con el reclutamiento de jóvenes becarios.
  La ciudad imprimirá los folletos proporcionados por el gerente de jóvenes becarios para la participación.
  La ciudad coordinará la recopilación de indicadores del ITP sobre la participación comunitaria.
Community Engagement Plan

## Slide 23
Trabajo completado desde la última reunión:
  Trabajo en el alcance del programa Bay Area Future Housing Fellow.
  Continuar revisando el conjunto de permisos del kit de herramientas de ADU.
  Finalizar un contrato para el Programa piloto de edificios para pequeñas empresas (mejora de fachadas), con la aprobación del Ayuntamiento prevista para fines de diciembre de 2024/principios de enero de 2025.
  Finalizar un contrato para el consultor de eventos y marketing para apoyar la campaña Buy Local, con la aprobación del Ayuntamiento prevista para fines de diciembre de 2024/principios de enero de 2025.
  Finalizar un contrato para la plataforma de software Buy Local, con la aprobación del Ayuntamiento prevista para fines de diciembre de 2024/principios de enero de 2025.
Gastos totales reportados a la fecha: $ 119,464.36
Presupuesto restante:$ 562,171.26
Trabajo planeado en las siguientes 2 semanas:
  Bay Area Future Housing Fellow comienza en enero 22 de marzo de 2025.
Displacement Avoidance Plan
Notes: The levying of taxes for DRPBID is applicable to many parcels in the downtown area. The money goes to improving the Downtown area and is also the budget for Richmond Main Street Initiative.

## Slide 24
Trabajo completado desde la última reunión:
  Alternativas de GRID: preparación de instructores de energía solar, incluida la asistencia a sesiones de observación de capacitadores en la oficina afiliada. Continuación de la construcción del espacio de laboratorio.
  La ciudad organizó la sesión de planificación del desarrollo de la fuerza laboral con Glen Price Group Consultants.
Gastos totales informados hasta la fecha: $33,563.02
Presupuesto restante: $1,400,244.72
Trabajo planificado en las próximas ~dos semanas:
  Alternativas de GRID: continuación de la construcción del espacio de laboratorio. Compartir materiales de marketing de capacitación sobre energía solar con los socios de TCC para los esfuerzos de reclutamiento
  La ciudad proporcionará información sobre el ITP.
  El personal de la ciudad se reunirá con Glen Price Group para finalizar el Plan de desarrollo de la fuerza laboral basado en el lugar
Workforce Development and Economic Opportunity Plan (WDEOP)

## Slide 25
Trabajo completado desde la última reunión:
  Recopilación de todos los datos del año 1 de los socios del proyecto (¡Gracias a todos por tomarse el tiempo para completar nuestros formularios!)
  WDEOP pendiente (se espera el 16 de diciembre)
  Bosque del Barrio pendiente
  Comenzar a redactar el informe integral del año 1 (el primer borrador debe entregarse el 15 de enero de 2025. La versión final debe entregarse el 15 de marzo de 2025)
  Realizar análisis de CARB, creé mapas del proyecto (dosel arbóreo, instalaciones del proyecto completadas)
Gastos totales informados hasta la fecha: $ 0
Presupuesto restante: $ 1,070,000
Trabajo planificado en las próximas ~dos semanas:
  Finalizar el primer borrador del informe
Indicator Tracking Plan

## Slide 26
Informar sobre cualquier pregunta o comentario de la comunidad recibido, incluidas las respuestas.
Informe sobre comentarios y preguntas del público

## Slide 27
Estrategia de Desarrollo de la Fuerza Laboral Basada en el Lugar: Presentación de Hallazgos y Recomendaciones
Programa de Promotores de Salud Climática en Español
Nominaciones de Residentes del CSC
Temas del comité para discusión

## Slide 28
Estrategia de Desarrollo de la Fuerza Laboral Basada en el Lugar: Presentación de Hallazgos y Recomendaciones

## Slide 29
Programa de Promotores de Salud Climática en Español
Resumen del programa reciente y graduación.

## Slide 30
Nominaciones de Residentes del CSC
Revisar y votar las nominaciones para los escaños comunitarios.

## Slide 31
Solicitudes de agenda para la próxima reunión

## Slide 32
Se anima a los miembros del CSC, miembros del público y otros socios u organizaciones a compartir información o anuncios relacionados con próximos eventos, proyectos o programas en el área del Proyecto.
Anuncios Generales

## Slide 33
Las y los socios de CSC podrían querer registrarse para participar en este evento.
2025 Feria Educativa CCWC

## Slide 35
Reunion Clausurada
¡Gracias!
Preguntas? Comentarios?
Contáctenos al: tcc@ci.richmond.ca.us